危废智能化管理系统建设采购技术文件

- 项目概述

昆明醋酸纤维有限公司为积极贯彻落实生态环境部最新发布《关于进一步加强危险废物环境治理 严密防控环境风险的指导意见》（环固体〔2025〕10号）及云南省生态环境厅发布的《云南省生态环境厅关于做好切换使用全国危险废物全过程环境管理信息系统有关事项的通知》〔2026〕482号相关要求，现计划采购危化智能化管理系统一套，实现“五即管理”“一码贯通”的要求，使公司危废管理达到最新环保政策的要求。

- 相关标准&规范

| 标准号 | 标准名称 |
| --- | --- |
| 环固体〔2025〕10号 | 《关于进一步加强危险废物环境治理 严密防控环境风险的指导意见》 |
| 云环发〔2026〕482号 | 《云南省生态环境厅关于做好切换使用全国危险废物全过程环境管理信息系统有关事项的通知》 |

- 项目需求

  - 主要危废现状：

1）精馏废弃物；2）废酸；3）废矿物油；4）废蓄电池；5）废化验试剂；6）废循环药剂桶；7）废活性炭等危险废物。

  - 智能化管理功能建设需求

1）“五即”管理功能：实现危险废物从产生环节即完成称重、包装、打印粘贴电子标签、扫码入库的全流程智能化操作。

2）“一码贯通”功能：所有危废包装粘贴统一格式的二维码电子标签，支持从产生到转移处置全过程扫码追溯。

3）自动称重与数据采集：配置智能物联网秤，称重数据自动上传至智能终端，避免人工录入错误。

4）电子标签自动生成与打印：支持100×100mm、150×150mm、200×200mm等规格危废标签，内置符合国网系统要求的二维码及数字识别码。

5）自动生成电子台账：系统自动生成入库、出库、库存等电子台账，无需手工记录，支持多部门数据实时共享。

6）数据实时上传：通过4G/Wi-Fi/有线网络，将危废产生、入库、出库等数据实时同步至“全国危险废物全过程环境管理信息系统”。

7）扫码出入库：配置工业级扫码枪或手持终端，支持危废包装二维码快速扫码出入库，自动生成转移联单。

8）库存实时查询与报表：支持实时查看各危废间贮存量、按需生成统计报表。

  - 场地改造

对设备安装现场进行基本的装修，对墙体、地面、屋顶进行基本的装修改造，电源及网线的穿管布设，房间达到地面平整、不积水、不松软、防雨等，现场环境符合标准要求，确保设备安全，方便使用，美观整洁大方，符合昆纤5S管理要求。项目为总承包方式，投标人综合考虑，全权负责项目实施，实现交后即用。

  - 设备配置基本要求

根据昆纤公司三个危废间的布局，投标人应至少提供以下设

备（可结合现场优化方案）：

| 设备类型 | 基本技术要求 | 最少数量 |
| --- | --- | --- |
| 固定式危废智能终端 | 12寸以上触控屏，Android系统，4G/Wi-Fi/网口，内置热敏打印机（支持10/15/20cm行业通用标签），移动式工业级扫码枪，防护等级IP5以上 | 1套 |
| 移动式智能终端（手持PDA） | 5.5寸以上触控屏，4G/Wi-Fi，可变焦扫码，1300万像素摄像头，支持移动多仓库、多地点的出入库扫码信息录入 | 1套 |
| 大量程智能物联网秤 | 量程≥3000kg，精度≤500g，台面尺寸≥1.2m×1.2m，串口/蓝牙/4G/Wi-Fi通讯，有检定合格证书 | 1套 |
| 小量程智能物联网秤 | 量程≥5kg，精度≤0.1g，台面尺寸≥0.6m×0.8m，蓝牙/串口/4G/Wi-Fi通讯，有检定合格证书 | 1套 |
| 危废标签 打印纸 | 按符合行业通用标准的尺寸和规范提供，有背胶 | 100张 |
| 售后服务 | 后期免费服务升级，7*24小时服务，免费故障维修和质保（人为损坏除外） | ≥3年 |

注：投标人可根据现场实际情况调整设备配置方案，为甲方提供更合理，更优异的实施方案，但须满足“五即管理”及数据联网上传的全部功能要求。

- 工程/服务施工技术要求

  - 工程/服务施工组织设计

投标人应在投标前进行现场踏勘。合同签订后5个工作日内完成设备及材料的请购，确认各危废间设备安装位置、电源、网络条件提供详细的施工组织方案，包括设备安装、布线、调试、培训等时间节点及人员安排。施工期间不得影响昆纤公司正常生产及危废管理活动。

  - 现场施工具体要求

1）设备安装位置应便于操作，安装达到昆纤5S管理要求。

2）每个安装点需安装标准220V交流电源（接地），并预留至少2个三孔插座。

3）智能终端优先采用有线网络接入，如现场不具备条件，可使用4G物联网卡，需提供3年流量。

4）地磅传感器应固定牢固，称重区域需划线标识。

5）所有线路应穿镀锌管保护，避免人员绊倒及机械损伤，设备

做好防护接地。线缆与设备交接口使用接线盒、锁紧头固定，不得裸露电缆、裸露保护套管接头，符合相关机电设备安装要求。

- 工程/服务过程质量控制要求

  - 所有设备应为全新原厂正品，提供出厂合格证明。

  - 智能终端及秤具应具备国家计量器具型式批准证书或相应

校准证书。

  - 安装调试完成后，投标人应配合昆纤公司进行功能测试，包

括：称重数据准确性、标签打印清晰度及二维码可扫码性、数据上传完整性和及时性。

  - 与“全国危险废物全过程环境管理信息系统”对接测试须通

过省生态环境厅或系统承建方的接口验证。

- 工期/进度

  - 合同签订后20个日历日内完成全部设备的供货、安装、调

试及培训工作。

  - 若因政策要求（如云南省要求重点监管单位于6月底前完成

改造），投标人应承诺优先安排，确保提前完成。

- 报价要求

  - 投标报价前需现场踏勘，详细了解需求及现场工况。

  - 报价须包含：所有硬件设备费、软件许可费（含与国网系统

对接的接口开发费）、安装调试费、运输费、保险费、培训费及13%增值税专用发票。

  - 须分项报价（参照下表格式）：

| 项目 | 品牌型号 | 数量 | 单价（元） | 总价（元） | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 固定式智能终端 |  |  |  |  |  |
| 移动式智能终端 |  |  |  |  |  |
| 大量程智能秤 |  |  |  |  |  |
| 小量程智能秤 |  |  |  |  |  |
| 日常耗材 |  |  |  |  |  |
| 装修材料 |  |  |  |  |  |
| 安装材料 |  |  |  |  |  |
| 其他辅材 |  |  |  |  |  |
| 安装调试费 |  |  |  |  |  |

另须报后期年度信息服务费（含设备维护、软件升级、系统对接运维、增值税），3年质保期内免费维护。耗材（如标签纸、碳带等）须单独报单价，可按需采购。安装用到的线缆需镀锌管穿管布线，选用铜芯电缆。

- 调试/验收/培训

  - 设备安装完成后，投标人应进行不少于24小时的连续试运

行，并记录运行日志。

  - 验收由昆纤公司组织，投标人配合。验收内容包括：设备外

观及安装质量检查；功能测试（称重、打印、扫码、入库、出库、台账生成、数据上传）；与国网系统数据对接成功证明（可提供测试报文或系统截图）；操作人员现场培训考核通过。

  - 验收合格后双方签署《设备验收报告》。

- 竣工资料/图纸、施工记录等

  - 投标人须在验收后5个工作日内提交以下资料（纸质版+电

子版）：

1）竣工图纸（含设备配置、布局、布线走向）；

2）设备安装调试记录；

3）设备操作手册（中文版）；

4）维护保养手册；

5）合格证、校准证书原件；

6）与国网系统对接的技术说明文档。

- 质保

  - 设备质保期自验收合格之日起至少3年。

  - 质保期内因非甲方人为原因造成的设备故障，由投标人负责

免费维修或更换零部件，往返运费由投标人承担。

  - 服务响应要求：7×24小时在线响应，接到故障报修后2

小时内到场处理；

  - 质保期后，投标人应提供有偿维修服务，仅收取成本费用

（须在报价中列明备件价格清单）。

- 承包商资质和其他要求

  - 投标人须为中华人民共和国境内注册的独立法人，持有

效的营业执照，经营范围包含物联网设备或环保技术开发。

  - 投标人须提供近三年内（自本文件发布之日起倒算）至少

2个类似危废智能化项目案例（提供合同复印件及验收证明）。

  - 投标人须具备与“全国危险废物全过程环境管理信息系统”

成功对接的证明（如接口开发合同、系统承建方授权或已完成对接的客户案例）。

- 安全要求

  - 危废暂存间内可能存在易燃、腐蚀性物质，所有设备及线

路必须符合防爆、防腐蚀要求（特殊区域按昆纤公司安环部门要求执行）。

  - 施工前必须办理昆纤公司内部动火、用电、登高、动土等

相关作业票证，施工人员须接受入场安全培训。

  - 施工期间严禁在危废间内吸烟、使用明火，正确穿戴符合

安全要求的劳保用品。

- 附件

  - 昆纤承包商入厂作业基本安全要求